## Лист1
№ п\п | Проверяющая организация | Период проведения проверки | Основание для проведения проверки | вид проверки | Характер проверки | Документ, на основании которого назначена контрольная проверка | Замечание, на основании которого назначена контрольная проверка | Документ по результатам проверки (акт, заключение) | Документ на замечания по результатам проверки | Содержание замечаний по результатам проверки | Действия регионального оператора
1 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 19 ноября – 2 декабря 2014 года | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области №3277 от 14 ноября 2014 года. | выездная плановая проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 1-25 от 02.12.14 | предложения по акту проверки от 08.12.14 | выявлены нарушения, имеются предложения
2 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 02 февраля – 13 февраля 2015 года | Приказы государственной жилищной инспекции Костромской области №207 от 27 января 2015 года, №385 от 13 февраля 2015 года. | выездная плановая проверка | контроль исполнения предписания | Акт проверки № 1-25 от 02.12.14 |  | Акт проверки № 03-35 от 27.03.15 |  | были сделаны предложения, нарушений не установлено
3 | Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Костромской области | 23 марта – 10 апреля 2015 года | Приказ территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Костромской области №29 от 20 марта 2015 года. | выездная плановая проверка | первичная |  |  | Справка о завершении контрольных действий от 10.04.15
4 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 29 апреля – 15 мая 2015 года | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области №1160 от 27 апреля 2015 года. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 11-35 от 15.05.15 | Предложения по акту проверки № 11/35 от 15.05.15
5 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 13 мая – 20 мая 2015 года | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области №1289 от 08 мая 2015 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 12-35 от 20.05.15 | нарушений не установлено
6 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 05 июня – 19 июня 2015 года | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области №1507 от 04 июня 2015 года. | плановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Акт проверки № 1/25 от 02.12.14, Акт проверки № 03/35 от 27.03.15 |  | Акт проверки № 19-39 от 19.06.15 |  | Выявлены нарушения: нарушение сроков рассмотрения и направления информации (Постановление Администрации КО от 26.12.2013 N 576-а). ПО нарушениям, указанным в акте проверки, региональным оператором был направлен протокол разногласий.
7 | Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Костромской области | 29 июня – 10 июля 2015 года | Приказ территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Костромской области №65 от 26 июня 2015 года. | выездная плановая проверка | первичная |  |  | Заключение о результатах обследования от 10.07.15 | Представление № 41-06-06/1519 от 19.10.2015 | Рассмотреть информацию в Представлении № 41-06-06/1519 от 19.10.2015 и принять меры по недопущению нарушений в дальнейшем | представление исполнено
8 | Прокуратура г. Костромы | о дате начала и окончания проверки у регионального оператора информация отсутствует | Обращение Волкова С.В., представление об устранении нарушений законодательства №7-211пр-2015 от 13 июля 2015 года | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  |  | Представление № 7-211пр-2015 от 13.07.15 |  | на представление дан ответ, о результатах проверки региональный оператор не извещен
9 | Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Костромской области | 14 сентября – 09 октября 2015 года | Приказ территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Костромской области №82 от 10 сентября 2015 года. | выездная плановая проверка | первичная |  |  | Акт проверки Б/Н от 15.10.15
10 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 22 сентября – 19 октября 2015 года | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области №2327 от 18 сентября 2015 года. | плановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 39-39 от 19.10.15 | нарушения не установлены
11 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 16 ноября – 04 декабря 2015 года | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2929 от 16 ноября 2015 года. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 60-39 от 04.12.15 | выявлены нарушения: нарушены сроки сдачи объекта
12 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 02 декабря – 17 декабря 2015 года | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области №3085 от 02 декабря 2015 года. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 89-35 от 17.12.15 | нарушений не установлено
13 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 23 июня – 06 июля 2015 года | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области №1600 от 23 июня 2015 года. | внеплановая документарная проверка | контроль исполнения предписания | Предложения по акту проверки № 11/35 от 15.05.15 |  | Акт проверки № 23-35 от 07.07.15 | нарушений не установлено
14 | Прокуратура г. Костромы | октябрь 2015 года | Поручение прокуратуры Костромской области | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
15 | Прокуратура Красносельского района | октябрь 2015 года - ноябрь 2015 | Поручение прокуратуры Костромской области | внеплановая выездная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
16 | Нерехтская межрайонная прокуратура | ноябрь 2015 года | Обращение Дмитриевай А.Г. | внеплановая выездная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
17 | Прокуратура Костромской области | 19 ноября – 18 декабря 2015 года | Представление об устранении нарушений законодательства №7-4-2015 от 19 ноября 2015 года | запрос информации об устранении нарушений | первичная |  |  |  | Представление об устранении нарушений № 7-4-2015 от 19.11.15 |  | на представление дан ответ, о результатах проверки региональный оператор не извещен
18 | Буйская межрайонная прокуратура | о дате начала и окончания проверки у регионального оператора информация отсутствует | Обращение Алимовой Н.Г., представление об устранении нарушений №7-2015 от 01.12.2015 г. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  |  | Представление об устранении нарушений № 7-2015 от 01.12.15 | внести исправления в начисление взносов на капитальный ремонт | на представление дан ответ, о результатах проверки региональный оператор не извещен
19 | Государственная инспекция по труду Костромской области | 22 декабря – 25 января 2015 года | Приказ государственной инспекции по труду Костромской области №7-1294-15-ОБ/128/137/1 от 28 декабря 2015 года. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 7-1294-15-ОБ/128/137/2 от 25.01.16 | нарушений не установлено
20 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 25 января – 05 февраля 2016 года | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области №144 от 22 января 2016 года. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 19-35 от 05.02.16 | нарушения не установлены
21 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 04 февраля – 20 февраля 2016 года | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области №249 от 04 февраля 2016 года. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 12-39 от 20.02.16 | Предписание № 11-39 от 20.02.16 | внести исправления в начисление взносов на капитальный ремонт
22 | Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области | 08 февраля – 17 февраля 2016 года | Приказ департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области № 5 от 08 февраля 2016 года. | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
23 | Прокуратура г. Костромы | 10 февраля 2016 года | Обращение депутата Костромской областной Думы Яхонтова И.А., обращение прокуратуры г. Костромы №7-148-2016 от 10.02.2016 года | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
24 | Государственная инспекция по труду Костромской области | 15 февраля – 14 марта 2016 года | Присьмо № КЦ-07/1052 от 31.03.2016 года | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 7-107-16-ОБ/115/16/2 от 14.03.16 | Предписание № 7-107-16-ОБ/115/16/3 от 14.03.16 | устранить нарушение требований ст. 236 ТК РФ | предписание исполнено
25 | Государственная корпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ | 11 апреля – 15 апреля 2016 года | Приказ государственной инспекции по труду Костромской области №7-107-16-ОБ/115/16/1 от 15 февраля 2016 года. | выездной мониторинг реализации региональных программ капитального ремонта | первичная |  |  | Отчет о результатах выездного мониторинга № О-44/05 от 19.05.16
26 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 11апреля – 25 мая 2016 года | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области №800 от 04 апреля 2016 года. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 36-35 от 26.05.16 | нарушения не установлены, выданы рекоментации
27 | Прокуратура Судиславского района | 23 мая – 30 мая 2016 года | Решение коллегии прокуратуры области о проведении проверки исполнения жилищного, бюджетного законодательства при формировании и использовании фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
28 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 30 мая – 21 июня 2016 года | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области №1294 от 25 мая 2016 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 42-35 от 21.06.16 | нарушения не установлены
29 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 09 июня – 16 июня 2016 года | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области №1430 от 08 июня 2016 года. | внеплановая документарная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 11-39 от 20.02.16 | внести исправления в начисление взносов на капитальный ремонт | Акт проверки № 56-39 от 16.06.16 | предписание исполнено
30 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 16 июня – 15 июля 2016 года | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области №1499 от 16 июня 2016 года. | внеплановая документарная проверка
31 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 20 июня – 05 июля 2016 года | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области №1522 от 20 июня 2016 года. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 62-39 от 05.07.16 | нарушения не установлены
32 | Прокуратура г. Костромы | 27 июня – 12 июля 2016 года | Представление прокуратуры г. Костромы №7-230 пр-2016 от 27.06.2016 года. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  |  | Представление № 7-230пр-2016 от 27.06.16 |  | на представление дан ответ, о результатах проверки региональный оператор не извещен
33 | Прокуратура г. Костромы | 05 июля – 12 июля 2016 года | Обращение Анкирской А.К. | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
34 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 21 июля – 26 июля 2016 года | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области №1837 от 18 июля 2016 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 37-20 от 26.07.16 | нарушений не установлено
35 | Прокуратура г. Костромы | 22 июля – 02 августа 2016 года | Письмо Прокуратуры г. Костромы № 7-825-2016 от 22 июля 2016 года. | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
36 | Управление Федерального казначейства по Костромской области | 06 сентября 2016 – 27 сентября 2016 | Приказ Управления Федерального казначейства по Костромской области №318 от 02.06.2016 года. | выездная плановая проверка | первичная |  |  | Акт Б/Н от 29.09.16 | Предписание Б/Н Б/Д | Принять меры по взысканию средств с подрядной организации. Предписание исполнено.
37 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 09 сентября 2016 - 21 сентября 2016 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2434 от 09.09.2016 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 31-16 от 21.09.16 | Нарушений не выявлено
38 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 14 сентября 2016 - 22 сентября 2016 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2472 от 13.09.2016 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 40-20 от 22.09.16 | Нарушений не выявлено
39 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 28 сентября 2016 – 07 октября 2016 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области №2612 от 26.09.2016 года. | внеплановая выездная проверка | ? | Предписание № 04-16 от 08.09.16 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 32-16 от 07.10.16
40 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 28 сентября 2016 – 07 октября 2016 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области №139 от 26.09.2016 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 139-05 от 07.10.16 | Предписание № 99-05 от 07.10.16 | обеспечить приведение объекта работ по капитальному ремонту с проектной документацией
41 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 03 октября 2016 – 07 октября 2016 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области №2648 от 30.09.2016 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 33-16 от 07.10.16 | Предписание № 08-16 от 07.10.16 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
42 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 12 октября 2016 – 25 октября 2016 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2758 от 10.10.2016 года. | выездная плановая проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 25-22 от 25.10.16 | Предписание № 03-22 от 25.10.16 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
43 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 26 октября 2016 – 09 ноября 2016 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2758 от 10.10.2016 года. | внеплановая выездная проверка
44 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 21 ноября 2016 – 23 декабря 2016 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области №3121 от 14.11.2016 года. | выездная плановая проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 43-16 от 14.12.16 | Предписание № 33-39 от 23.12.16
45 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 25 ноября 2016 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области №171 от 23.11.2016 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 99-05 от 07.10.16 | обеспечить приведение объекта работ по капитальному ремонту с проектной документацией | Акт проверки № 171-05 от 25.11.16 | Предписание № 121-05 от 25.11.16 | обеспечить приведение объекта работ по капитальному ремонту с проектной документацией
46 | Прокуратура Костромского района | 05 декабря 2016 – 07 декабря 2016 | Обращение Грива В.И. | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
47 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 06 декабря 2016 – 14 декабря 2016 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 3384 от 05 декабря 2016 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 43-16 от 14.12.16 | Предписание № 14-16 от 14.12.16 | предоставить необходимые документы
48 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 06 декабря 2016 – 22 декабря 2016 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 3409 от 06 декабря 2016 года. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 116-39 от 23.12.16 | Предписание № 34-39 от 23.12.16 | внести исправления в начисление взносов на капитальный ремонт
49 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 08 декабря 2016 – 13 декабря 2016 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 3410 от 07 декабря 2016 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 42-16 от 13.12.16пия | Предписание № 13-16 от 13.12.16 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
50 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 15 декабря 2016 – 20 декабря 2016 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 3500 от 13 декабря 2016 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 45-16 от 20.12.16 | Предписание № 16-16 от 20.12.16 | предоставить необходимые документы
51 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 15 декабря 2016 – 20 декабря 2016 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 3508 от 14 декабря 2016 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 44-16 от 20.12.16 | Предписание № 15-16 от 20.12.16 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
52 | Государственная корпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ | 21.12.16 - 26.12.16 | Запрос № КЦ-07/3662 от 16.12.16 | внеплановая документарная проверка |  |  |  |  | нарушений не выявлено
53 | Галичская межрайонная прокуратура | 28 декабря 2016 – 30 января 2017 | Представление Галичской межрайонной прокуратуры №16-2016 от 28.12.2016 года. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  |  | Представление №16-2016 от 28.12.16 |  | на представление дан ответ, о результатах проверки региональный оператор не извещен
54 | Буйская межрайонная прокуратура | о дате начала и окончания проверки у регионального оператора информация отсутствует | Коллективное обращение от жителей дома № 136 по ул. Октябрьской революции, г. Буй | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  |  | Представление об устранении нарушений № 12-2017/64 от 19.01.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | на представление дан ответ, о результатах проверки региональный оператор не извещен
55 | Нерехтская межрайонная прокуратура | о дате начала и окончания проверки у регионального оператора информация отсутствует | Обращение жителей дома № 6 по ул. Восход, г. Нерехта | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  |  | Представление об устранении нарушений № 14-2017 от 24.01.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | на представление дан ответ, о результатах проверки региональный оператор не извещен
56 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 23 января 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 7 от 20 января 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 121-05 от 25.11.16 | обеспечить приведение объекта работ по капитальному ремонту с проектной документацией | Акт проверки № 07-05 от 23.01.17 | предписание исполнено
57 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 11 января 2017 – 03 февраля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 10 от 11 января 2017 года. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 01-39 от 07.02.17 | нарушения не установлены
58 | Прокуратура г. Костромы | 11 января 2017 – 09 февраля 2017 | Обращение Ерошкиной Т.В., проживающей по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д. 41а | внеплановая документарная проверка | первичная
59 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 30 января 2017 – 02 февраля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 164 от 27 января 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 16-16 от 20.12.16 | предоставить необходимые документы | Акт проверки № 50-16 от 02.02.17 | Предписание № 02-16 от 02.02.17 | обеспечение завершения работ по капитальному ремонту
60 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 27 января 2017 – 22 февраля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 167 от 27 января 2017 года. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 50-39 от 22.02.17 | нарушения не установлены
61 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 06 февраля 2017 – 28 февраля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 213 от 02 февраля 2017 года. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 06-24 от 28.02.17 | нарушения не установлены
62 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 09 февраля 2017 – 21 февраля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 268 от 21 февраля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 03-22 от 25.10.16 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 01-22 от 21.02.17 | нарушения не установлены
63 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 09 февраля 2017 – 14 февраля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 277 от 08 февраля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 55-16 от 14.02.17 | Предписание № 06-16 от 14.02.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
64 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 20 февраля 2017 – 03 марта 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 351 от 17 февраля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 05-21 от 03.03.17 | Предписание № 02-21 от 03.03.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
65 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 22 февраля 2017 – 28 февраля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 370 от 20 февраля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 57-16 от 28.02.17 | Предписание № 07-16 от 28.02.17 | обеспечить устранение недостатков работ по капитальному ремонту
66 | Галичская межрайонная прокуратура | 28 февраля 2017 – 03 марта 2017 | Обращение Степанова Е.В., г. Галич, ул. Касаткиной, д. 1 | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  |  | Представление № 16-2016 от 28.12.16 | обеспечит устранение недостатков работ по капитальному ремонту | на представление дан ответ, о результатах проверки региональный оператор не извещен
67 | Прокуратура г. Костромы | 06 марта 2017 – 13 марта 2017 | Обращение собственников МКД по адресу: г. Кострома, ул. Островского, д. 14 | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
68 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 06 марта 2017 – 20 марта 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 527 от 15 марта 2017 года. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 07-21 от 29.03.17 | Предписание № 03-21 от 29.03.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
69 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 16 марта 2017 – 29 марта 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 461 от 06 марта 2017 года. | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
70 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 20 марта 2017 – 30 марта 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 23 от 20 марта 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 59-16 от 22.03.17 | Предписание № 18-05 от 31.03.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
71 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 20 марта 2017 – 10 апреля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 565 от 20 марта 2017 года. | внеплановая документарная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 34-39 от 23.12.16 | внести исправления в начисление взносов на капитальный ремонт | Акт проверки № 17-39 от 10.04.17 | Предписание № 01-39 от 20.03.17 | внести исправления в начисление взносов на капитальный ремонт
72 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 17 марта 2017 – 22 марта 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 555 от 16 марта 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 59-16 от 22.03.17 | нарушений не выявлено
73 | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел РФ "Галичский" | 20 марта 2017 – 30 марта 2017 | Сообщение о преступлении № 587 | внеплановая документарная проверка | [6 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
74 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 29 марта 2017 – 30 марта 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 637 от 29 марта 2017 года. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 10-26 от 30.03.17 | нарушений не выявлено
75 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 04 апреля 2017 – 07 апреля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 675 от 03 апреля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 60-16 от 07.04.17 | Предписание № 08-16 от 07.04.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
76 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 04 апреля 2017 – 13 апреля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 687 от 04 апреля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 02-22 от 13.04.17 | Предписание № 01-22 от 13.04.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
77 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 04 апреля 2017 – 13 апреля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 702 от 04 апреля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 03-22 от 13.04.17 | Предписание № 02-22 от 13.04.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
78 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 07 апреля 2017 – 12 апреля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 722 от 06 апреля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 63-16 от 12.04.17 | нарушений не выявлено
79 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 07 апреля 2017 – 12 апреля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 729 от 06 апреля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 06-16 от 14.02.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 62-16 от 12.04.17 | Предписание № 10-16 от 12.04.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
80 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 06 апреля 2017 – 12 апреля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 730 от 06 апреля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 61-16 от 12.04.17 | Предписание № 09-16 от 12.04.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
81 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 13 апреля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 750 от 10 апреля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 05-22 от 13.04.17 | Предписание № 04-22 от 13.04.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
82 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 13 апреля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 760 от 11 апреля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 04-22 от 13.04.17 | Предписание № 03-22 от 13.04.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
83 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 24 апреля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 794 от 14 апреля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 02-20 от 24.04.17 | Предписание № 01-20 от 24.04.17 | обеспечение устранения выявленных нарушений по капитальному ремонту
84 | Прокуратура г. Костромы | 11 апреля 2017 – 25 апреля 2017 | Информация из Управления ФСБ России по Костромской области | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
85 | Нерехтская межрайонная прокуратура | 10 апреля 2017 - 09 мая 2017 | Задание Прокуратуры Костромской области № 7-12-2017 от 31.01.2017 | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  |  | Представление № 14-2017 от 10.05.17 | обеспечить надлежащий и своевременный контроль за производством работ по капитальному ремонту МКД | на представление дан ответ, о результатах проверки региональный оператор не извещен
86 | Межведомственная рабочая группа по организации проверочных мероприятий деятельности Фонда капитального ремонта Костромской области в части оформления процедур по торгам на выполнение ремонтных работ, ценообразования, контроля качества выполнения работ, приемки объектов по итогам капитального ремонта | 20 февраля 2017 – 28 апреля 2017 | Поручение губернатора Костромской области от 03.02.2017г. № 7/1-р | внеплановая выездная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
87 | Департамент финансового контроля Костромской области | о дате начала и окончания проверки у регионального оператора информация отсутствует | Поручение губернатора Костромской области от 10.04.2017г. № СС-0-13пр | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
88 | Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области | 14 апреля 2017 – 18 апреля 2017 | План мероприятий по контролю за состоянием и систематическому наблюдению в отношении объектов культурного наследия федерального значения на 2017 год | плановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
89 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 18 апреля 2017 – 24 апреля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 813 от 18 апреля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 09-22 от 24.04.17 | Предписание 05-22 от 24.04.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
90 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 19 апреля 2017 – 24 апреля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 814 от 18 апреля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 66-16 от 24.04.17 | Предписание № 11-16 от 24.04.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
91 | Прокуратура г. Костромы | о дате начала и окончания проверки у регионального оператора информация отсутствует | Поручение Прокуратуры Костромской области в сфере исполнения требований законодательства при переселении граждан из аварийного фонда, капитальном ремонте | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  |  | Представление № 7-361-2017 от 02.06.2017г. |  | на представление дан ответ, о результатах проверки региональный оператор не извещен
92 | Прокуратура Чухломского района | о дате начала и окончания проверки у регионального оператора информация отсутствует | Задание Прокуратуры Костромской области № 7-12-2017 от 31.01.2017 | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
93 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 24 мая 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 833 от 19 апреля 2017 года. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 10-22 от 24.04.17 | Предписание № 06-22 от 24.04.17 | обеспечение устранения выявленных нарушений по капитальному ремонту
94 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 02 мая 2017 – 10 мая 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 872 от 26 апреля 2017 года. | внеплановая документарная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 33-39 от 23.12.16 |  |  |  |  | на мотивированный запрос дан ответ об исполнении Предписания № 33-39 от 23.12.16
95 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 03 мая 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 34 от 02 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 18-05 от 31.03.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт о противодействии проведению проверки б/н от 03.05.17; Акт проверки № 34-05 от 07.06.17
96 | Буйская межрайонная прокуратура | о дате начала и окончания проверки у регионального оператора информация отсутствует | Задание Прокуратуры Костромской области | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  |  | Представление № 12-2017/667 от 10.05.17 | обеспечить надлежащий и своевременный контроль за производством работ по капитальному ремонту МКД | на представление дан ответ, о результатах проверки региональный оператор не извещен
97 | Прокуратура Костромского района | о дате начала и окончания проверки у регионального оператора информация отсутствует | Задание Прокуратуры Костромской области | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
98 | Галичская межрайонная прокуратура | о дате начала и окончания проверки у регионального оператора информация отсутствует | Задание Прокуратуры Костромской области | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  |  | Представление № 16-2017/6632 от 10.05.17 | обеспечить надлежащий и своевременный контроль за производством работ по капитальному ремонту МКД | на представление дан ответ, о результатах проверки региональный оператор не извещен
99 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 12 мая 2017 – 30 мая 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 997 от 12 мая 2017 года. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  |  | о результатах проверки региональный оператор не извещен |  | Запрашиваемая информация региональным оператором представлена
100 | Управление Федерального казначейства по Костромской области | 15 мая 2017 – 21 июня 2017 | План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Костромской области на 2017 год, централизованное задание Федерального казначейства от 30.01.2017 № 17-02-05/3 | выездная плановая проверка | первичная |  |  | Акт Б/Н от 30.06.16 | Представление № 41-12-44/42-5767 от 24.08.17
101 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 16 мая 2017 – 19 мая 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 973 от 11 мая 2017 года. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 7-20 от 19.05.17 | Предписание № 03-20 от 19.05.17 | обеспечить устранение недостатков работ по капитальному ремонту
102 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 19 мая 2017 – 22 мая 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1029 от 18 мая 2017 года. | внеплановая документарная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 03-21 от 29.03.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 11-21 от 22.05.17 | предписание исполнено
103 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 19 мая 2017 – 22 мая 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1030 от 18 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 02-21 от 03.03.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту |  | Предписание № 04-21 от 22.05.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
104 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 22 мая 2017 – 25 мая 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1037 от 19 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 73-16 от 25.05.17 | нарушений не выявлено
105 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 22 мая 2017 – 25 мая 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1038 от 19 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 09-16 от 12.04.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 77-16 от 25.05.17 | Предписание № 15-16 от 25.05.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
106 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 22 мая 2017 – 25 мая 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1039 от 19 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 10-16 от 12.04.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 75-16 от 25.05.17 | Предписание № 13-16 от 25.05.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
107 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 22 мая 2017 – 25 мая 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1040 от 19 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 08-16 от 07.04.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 76-16 от 25.05.17 | Предписание № 14-16 от 25.05.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
108 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 22 мая 2017 – 25 мая 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1041 от 19 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 07-16 от 28.02.17 | обеспечить устранение недостатков работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 70-16 от 25.05.17 | ранее выданное предписание исполнено
109 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 22 мая 2017 – 25 мая 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1046 от 19 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 13-16 от 13.12.16 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 72-16 от 25.05.17 | ранее выданное предписание исполнено
110 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 22 мая 2017 – 25 мая 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1045 от 19 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 15-16 от 20.12.16 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 74-16 от 25.05.17 | Предписание № 18-16 от 25.05.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
111 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 22 мая 2017 – 25 мая 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1043 от 19 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 02-16 от 02.02.17 | обеспечение завершения работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 71-16 от 25.05.17 | ранее выданное предписание исполнено
112 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 22 мая 2017 – 25 мая 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1047 от 19 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 06-22 от 24.04.17 | обеспечение устранения выявленных нарушений по капитальному ремонту | Акт проверки № 69-16 от 25.05.17 | ранее выданное предписание исполнено
113 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 24 мая 2017 – 07 июня 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1105 от 24 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 17-22 от 07.06.17 | Предписание № 13-22 от 07.06.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
114 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 25 мая 2017 – 31 мая 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1115 от 25 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 04-22 от 13.04.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту |  | Предписание 07-22 от 31.05.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
115 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 25 мая 2017 – 31 мая 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1113 от 25 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 06-22 от 24.04.17 |  | Акт проверки № 14-22 от 31.05.17 | Предписание 10-22 от 31.05.17 | обеспечение устранения выявленных нарушений по капитальному ремонту
116 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 25 мая 2017 – 31 мая 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1114 от 25 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 03-22 от 13.04.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 12-22 от 31.05.17 | Предписание № 08-22 от 31.05.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
117 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 25 мая 2017 – 31 мая 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1112 от 25 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание 05-22 от 24.04.17, нет даже копии | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 13-22 от 31.05.17 | Предписание № 09-22 от 31.05.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
118 | Прокуратура г. Волгореченск | Период проведения проверки | Задание Прокуратуры Костромской области № 7-12-2017 от 31.01.2017 | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  |  | Представление № 14-2017 от 31.05.17 |  | на представление дан ответ, о результатах проверки региональный оператор не извещен
119 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 06 июня 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1116 от 25 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 01-22 от 13.04.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту |  | Предписание № 11-22 от 06.06.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
120 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 25 мая 2017 – 06 июня 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1117 от 25 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 02-22 от 13.04.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту |  | Предписание № 12-22 от 06.06.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
121 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 26 мая 2017 – 29 мая 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1129 от 25 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 01-20 от 24.04.17, нет даже копии | обеспечение устранения выявленных нарушений по капитальному ремонту | Акт проверки № 10-20 от 29.05.17, оригинал | Предписание № 05-20 от 29.05.17 | обеспечение устранения выявленных нарушений по капитальному ремонту
122 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 02 июня 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1138 от 29 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 11-16 от 24.04.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту |  | Предписание № 16-16 от 02.06.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
123 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 07 июня 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 34 от 06 июня 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 18-05 от 31.03.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 34-05 от 07.06.17 | Предписание 22-05 от 07.06.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
124 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 14 июня 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1160 от 31 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 18-22 от 14.06.17 | нарушений не выявлено
125 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 09 июня 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1231 от 06 июня 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 04-21 от 22.05.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 13-21 от 09.06.17 | Предписание № 05-21 от 09.06.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
126 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 16 июня 2017 – 19 июня 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1301 от 15 июня 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 05-20 от 29.05.17 | обеспечение устранения выявленных нарушений по капитальному ремонту | Акт проверки № 14-20 от 19.06.17
127 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 15 июня 2017 – 21 июня 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1302 от 15 июня 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 08-22 от 31.05.17, нет даже копии | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту |  | Предписание № 15-22 от 21.06.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
128 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 15 июня 2017 – 21 июня 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1303 от 15 июня 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 09-22 от 31.05.17, нет даже копии | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 19-22 от 11.06.17 | Предписание № 14-22 от 21.06.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
129 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 19 июня 2017 – 26 июня 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1117 от 25 мая 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 12-22 от 06.06.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
130 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 23 июня 2017 – 27 июня 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1338 от 19 июня 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 03-20 от 19.05.17 | обеспечить устранение недостатков работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 15-20 от 27.06.17 | Предписание 07-20 от 27.06.17 | обеспечить устранение недостатков работ по капитальному ремонту
131 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 20 июня 2017 – 23 июня 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1359 от 20 июня 2017 года. | внеплановая документарная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 01-39 от 20.03.17 | внести исправления в начисление взносов на капитальный ремонт | Акт проверки № 41-39 от 23.06.17 | ранее выданное предписание исполнено
132 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 03 июля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1410 от 26 июня 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 13-22 от 07.06.17 (нет даже копии) | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 25-21 от 05.05.17 | Нарушений не выявлено. Предписание исполнено.
133 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 03 июля 2017 - 05 июля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1411 от 26 июня 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание 10-22 от 31.05.17 | обеспечение устранения выявленных нарушений по капитальному ремонту | Акт проверки № 24-22 от 05.07.17 | Предписание 18-22 от 05.07.17 | обеспечение устранения выявленных нарушений по капитальному ремонту
134 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 05 июля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1412 от 26 июня 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание 07-22 от 31.05.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 23-22 от 05.07.17 | Предписание 17-22 от 05.07.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
135 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 07 июля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1474 от 03 июля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 13-16 от 25.05.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
136 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 04 июля 2017 – 07 июля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1475 от 03 июля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 16-16 от 02.06.17, нет даже копии | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 86-16 от 07.07.17 | Предписание № 19-16 от 07.07.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
137 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 04 июля - 07 июля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1476 от 03 июля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 15-16 от 25.05.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
138 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 04 июля 2017 – 07 июля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1477 от 03 июля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 18-16 от 25.05.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 88-16 от 07.07.17 | Предписание № 21-16 от 07.07.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
139 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 04 июля 2017 – 07 июля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1494 от 03 июля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 14-16 от 25.05.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 87-16 от 07.07.17 | Предписание № 20-16 от 07.07.2017 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
140 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 20 июля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1496 от 04 июля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 15-22 от 21.06.17, нет даже копии | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 27-22 от 21.07.2017 | Нарушений не выявлено. Предписание исполнено.
141 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 20 июля 2017 - 21 июля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1503 от 04 июля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 14-22 от 21.06.17, нет даже копии | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 26-22 от 21.07.17 | Предписание № 19-22 от 21.07.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
142 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 24 июля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1525 от 07 июля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 16-22 от 28.06.17 (нет даже копии) | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту |  | Предписание № 20-22 от 25.07.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
143 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 10 июля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 57 от 06 июля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание 22-05 от 07.06.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 57-05 от 10.07.17 | Предписание 42-05 от 10.07.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
144 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 27 июля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1656 от 17 июля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание 07-20 от 27.06.17 | обеспечить устранение недостатков работ по капитальному ремонту |  | Предписание 09-20 от 28.07.17 | обеспечить устранение недостатков работ по капитальному ремонту
145 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 27 июля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1709 от 24 июля 2017 года. | внеплановая выездная проверка |  |  |  |  | Предписание 21-22 от 27.07.17 | обеспечить производство работ в соответствии с проектной документацией
146 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 26 июля 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1710 от 24 июля 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 05-21 от 09.06.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 14-21 от 26.07.17 | Предписание № 06-21 от 26.07.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
147 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 07 августа - 07 августа 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1808 от 02 августа 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 18-22 от 05.07.2017 | обеспечение устранения выявленных нарушений по капитальному ремонту | Акт проверки № 32-22 от 07.08.17 | Предписание № 24-22 от 07.08.17 | обеспечение устранения выявленных нарушений по капитальному ремонту
148 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 07 августа 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1809 от 02 августа 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание 17-22 от 05.07.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 31-22 от 07.08.17 | Предписание 23-22 от 07.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
149 | Галичская межрайонная прокуратура | начало проверки: 02.08.2017г. О дате окончания проверки у регионального оператора информация отсутствует | Задание Прокуратуры Костромской области от 17.07.2017г. № 7-12-2017 | внеплановая документарная проверка | первичная
150 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 21 августа 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1870 от 08 августа 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание 21-22 от 27.07.17 | обеспечить производство работ в соответствии с проектной документацией | Акт проверки № 37-22 от 21.08.17 | Предписание 26-22 от 21.08.17 | обеспечить производство работ в соответствии с проектной документацией
151 | Нерехтская межрайонная прокуратура | начало проверки: 08.08.2017г. О дате окончания проверки у регионального оператора информация отсутствует | Задание Прокуратуры Костромской области от 17.07.2017г. № 7-12-2017 | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  |  | Представление № 14-2017 от 14.08.17 | обеспечить надлежащий и своевременный контроль за производством работ по капитальному ремонту МКД | на представление дан ответ, о результатах проверки региональный оператор не извещен
152 | Прокуратура г. Костромы | 08 августа 2017 – 31 августа 2017 | Задание Прокуратуры Костромской области от 14.07.2017г. № 7-12-2017 | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  |  | Представление № 7-443-2017 от 14.08.17 | обеспечить надлежащий и своевременный контроль за производством работ по капитальному ремонту МКД | на запрос дан ответ
153 | Прокуратура Кадыйского района | о дате начала и окончания проверки у регионального оператора информация отсутствует | Задание Прокуратуры Костромской области | внеплановая документарная проверка | [6 empty] | на запрос дан ответ, о результатах проверки региональный оператор не извещен
154 | Прокуратура Сусанинского района | о дате начала и окончания проверки у регионального оператора информация отсутствует | Задание Прокуратуры Костромской области | внеплановая документарная проверка |  |  |  |  | Представление № 17-2017 от 14.08.17 | Обеспечить исполнение требований ст. 182 ЖК РФ | представление исполнено
155 | Прокуратура Костромского района | о дате начала и окончания проверки у регионального оператора информация отсутствует | Задание Прокуратуры Костромской области от 14.07.2017г. № 7-12-2017 | внеплановая выездная проверка | [6 empty] | на запрос дан ответ, о результатах проверки региональный оператор не извещен
156 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 21 августа 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1872 от 07 августа 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 19-22 от 21.07.17, нет даже копии | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту |  | Предписание № 27-22 от 22.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
157 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 14 августа 2017 - 17 августа 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1901 от 10 августа 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 21-16 от 07.07.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 90-16 от 17.08.17 | Предписание № 22-16 от 17.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
158 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 14 августа 2017 - 17 августа 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1902 от 10 августа 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 19-16 от 07.07.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 91-16 от 17.07.17 | Предписание № 23-16 от 17.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
159 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 14 августа 2017 - 17 августа 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1903 от 10 августа 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 20-16 от 07.07.2017 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 92-16 от 17.08.17 | Предписание № 24-16 от 17.08.2017 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
160 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 24 августа 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1920 от 11 августа 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  |  | Предписание № 36-22 от 30.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
161 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 24 августа 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1921 от 11 августа 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  |  | Предписание № 35-22 от 30.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
162 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 24 августа 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1922 от 11 августа 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  |  | Предписание № 34-22 от 30.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
163 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 24 августа 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1923 от 11 августа 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  |  | Предписание № 33-22 от 30.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
164 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 24 августа 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1924 от 11 августа 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  |  | Предписание № 32-22 от 30.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
165 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 24 августа 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1925 от 11 августа 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  |  | Предписание № 31-22 от 30.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
166 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 24 августа 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1926 от 11 августа 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  |  | Предписание № 30-22 от 30.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
167 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 24 августа 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1927 от 11 августа 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  |  | Предписание № 29-22 от 30.08.2017г. | Обеспечить начало производства работ по капитальному ремонту
168 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 28 августа 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1968 от 14 августа 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 20-22 от 25.07.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту |  | Предписание № 28-22 от 29.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
169 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 31 августа 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1969 от 16 августа 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание 09-20 от 28.07.17 | обеспечить устранение недостатков работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 49-22 от 31.08.17 | Предписание 38-22 от 31.08.17 | обеспечить устранение недостатков работ по капитальному ремонту
170 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 22 августа 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 1988 от 18 августа 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 06-21 от 26.07.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 17-21 от 23.08.17 | Предписание № 08-21 от 22.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
171 | Прокуратура Буйского района | о дате начала и окончания проверки у регионального оператора информация отсутствует | Обращение Лаионова С.А. | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | на запрос дан ответ, о результатах проверки региональный оператор не извещен
172 | Галичская межрайонная прокуратура | август 2017 года - сентябрь 2017 года | Обращение Седова В.И. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  |  | Представление № 16-2017/1319 от 14.09.2017 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
173 | Прокуратура Островского района | 12 сентября 2017 – 06 октября 2017 |  | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  |  | Представление № 16-2017 от 12.10.2017 | обеспечить надлежащий и своевременный контроль за производством работ по капитальному ремонту МКД | запрошенная информация представлена
174 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 24 августа 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 71 от 22 августа 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание 42-05 от 10.07.17, нет даже копии | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
175 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 04 сентября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2052 от 29 августа 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание 25-22 от 15.08.17 |  | Акт проверки № 50-22 от 05.09.17 | нерушений не выявлено
176 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 06 сентября 2017 – 12 сентября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 59-ш от 04 сентября 2017 года. | внеплановая выездная проверка |  |  |  | Акт проверки № 65-06 от 12.09.17 | Предписание № 37-06 от 12.09.17 | обеспечить производство работ в соответствии с проектной документацией
177 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 05 сентября 2017 – 11 сентября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2091 от 05 сентября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 24-22 от 07.08.17 | обеспечение устранения выявленных нарушений по капитальному ремонту | Акт проверки № 53-22 от 11.09.17 | Предписание № 41-22 от 11.09.17 | обеспечение устранения выявленных нарушений по капитальному ремонту
178 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 05 сентября 2017 – 11 сентября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2090 от 05 сентября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание 23-22 от 07.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 52-22 от 11.09.17 | Предписание 40-22 от 11.09.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
179 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 18 сентября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2127 от 12 сентября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 27-22 от 22.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 56-22 от 18.09.17 |  | предписание исполнено
180 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 18 сентября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2129 от 12 сентября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание 26-22 от 21.08.17 | обеспечить производство работ в соответствии с проектной документацией | Акт проверки № 55-22 от 18.09.17 | нарушений не выявлено
181 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 25 сентября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2155 от 13 сентября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 23-16 от 17.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 59-22 от 13.09.17 | нарушений не выявлено
182 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 25 сентября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2155 от 13 сентября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 24-16 от 17.08.2017 |  | Акт проверки № 60-22 от 25.09.17 | Предписание № 44-22 от 25.09.2017 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
183 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 25 сентября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2158 от 13 сентября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 22-16 от 17.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 61-22 от 25.08.17 | Предписание № 45-22 от 25.09.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
184 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 20 сентября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 82 от 18 сентября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания |  |  | Акт о противодействии проведению проверки 82-05 от 20.09.17
185 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 03 октября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2185 от 20 сентября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание 38-22 от 31.08.17 | обеспечить устранение недостатков работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 63-22 от 03.10.17 | Предписание 46-22 от 03.10.17 | обеспечить устранение недостатков работ по капитальному ремонту
186 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 10 октября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2186 от 20 сентября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 29-22 от 30.08.2017г. | Обеспечить начало производства работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 73-22 от 10.10.2017г. | Предписание № 48-22 от 10.10.2017г. | Обеспечить начало производства работ по капитальному ремонту
187 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 10 октября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2187 от 20 сентября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 30-22 от 30.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 65-22 от 10.10.17 | нарушений не выявлено
188 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 10 октября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2188 от 20 сентября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 31-22 от 30.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 66-22 от 10.10.17 | нарушений не выявлено
189 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 10 октября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2189 от 20 сентября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 32-22 от 30.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 67-22 от 10.10.17 | нарушений не выявлено
190 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 10 октября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2190 от 20 сентября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 34-22 от 30.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 69-22 от 10.10.17 | нарушений не выявлено
191 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 10 октября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2191 от 20 сентября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 35-22 от 30.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 70-22 от 10.10.17 | нарушений не выявлено
192 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 10 октября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2192 от 20 сентября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 36-22 от 30.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 71-22 от 10.10.17 | нарушений не выявлено
193 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 10 октября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2194 от 20 сентября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 28-22 от 29.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 72-22 от 10.10.17 | нарушений не выявлено
194 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 10 октября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2201 от 20 сентября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 33-22 от 30.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 68-22 от 10.10.17 | нарушений не выявлено
195 | Прокуратура г. Костромы | о дате начала и окончания проверки у регионального оператора информация отсутствует | Обращение Афонина В.А. | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
196 | Буйская межрайонная прокуратура | о дате начала и окончания проверки у регионального оператора информация отсутствует | Обращение Ларионова С.А. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  |  | Представление № 12-2017 от 28.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
197 | Прокуратура г. Костромы | сентябрь 2017 - октябрь 2017 | Обращение Рожниной С.А. | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  |  | Представление № 7-519пр-2017 от 16.10.17 | принять меры по устранению дефектов при проведении капитального ремонта | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
198 | Следственный отдел по Центральному району г. Кострома | о дате начала и окончания проверки у регионального оператора информация отсутствует | Информация из УЭБиПК УМВД России по Костромской области | внеплановая выездная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
199 | Прокуратура г. Костромы | октябрь 2017 | Обращение жителей дома , расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Текстильщиков, д. 1 | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
200 | Шарьинская межрайонная прокуратура | сентябрь 2017 - октябрь 2017 | Обращение Пономаревой О.В. | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
201 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 16 октября 2017 – 31 октября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 88 от 11 октября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание 42-05 от 10.07.17, нет даже копии | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 88-05 от 31.10.17 |  | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
202 | Прокуратура Костромской области | 19 ноября – 18 декабря 2015 года | Обращение Смеловой Е.В. | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
203 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 12 сентября 2017 - 01 ноября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2122 от 11 сентября 2017 года, № 2225 от 22 сентября 2017 года. | плановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 51-39 от 01.11.17 | Предписание № 11-39 от 01.11.17 | вынести на заседание правления проект финансового плана на 2017 год, обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
204 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 03 октября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2275 от 29 сентября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 08-21 от 22.08.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 22-21 от 03.10.17 | Предписание № 13-21 от 03.10.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
205 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 31 октября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2325 от 10 октября 2017 года, № 2390 от 11 октября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание 40-22 от 11.09.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 80-22 от 31.10.17 | Предписание 53-22 от 31.10.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
206 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 26 октября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2394 от 13 октября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 44-22 от 25.09.2017 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 77-22 от 26.10.17 | нарушений не выявлено
207 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 26 октября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2395 от 13 октября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 45-22 от 25.09.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту | Акт проверки № 78-22 от 26.10.17 | Предписание № 51-22 от 26.10.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
208 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 31 октября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2476 от 25 октября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 82-22 от 02.11.17 | Предписание 54-22 от 02.11.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
209 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 02 ноября 2017 - 17 ноября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 103 от 01 ноября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 103-05 от 17.11.17 | Предписание 75-05 от 17.11.17 | обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
210 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 09 ноября 2017 | Приказ государственной жилищной инспекции Костромской области № 2540 от 07 ноября 2017 года. | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания |  |  | Акт проверки № 23-21 от 09.11.17
211 | Нерехтская межрайонная прокуратура | ноябрь 2017 года | Задание Прокуратуры Костромской области | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
212 | Буйская межрайонная прокуратура | ноябрь 2017 года | Задание Прокуратуры Костромской области | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
213 | Прокуратура Костромского района | ноябрь 2017 года | Задание Прокуратуры Костромской области | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
214 | Галичская межрайонная прокуратура | ноябрь 2017 года | Обращение | внеплановая документарная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
215 | Прокуратура г. Костромы | ноябрь 2017 года | Задание Прокуратуры Костромской области | внеплановая выездная проверка | первичная | [5 empty] | запрошенная информация представлена, о результатах проверки региональный оператор не извещен
216 | Мантуровская межрайонная прокуратура | январь 2018 |  | проверка | первичная |  |  | Представление № 12-2018-380 от 30.01.2018 |  | обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту г. Мантурово ул. Ленина д.25, д.27 ул. Гагарина д.2, д.4, ул. Советская д.63 | На представление дан ответ. Замечания устранены.
217 | Прокуратура Островского района | январь 2018 | задание прокуратуры Костромской области | проверка | первичная |  |  | Представление № 16-2018 от 01.02.2018 |  | Провести претензионную работу к ООО "КапСтрой" в связи с нарушением сроков проведения работ | На представление дан ответ. Замечания устранены.
218 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 11.01.2018-26.01.2018 | Приказ № 01 от 10.01.2018 | внеплановая документарная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 75-05 от 17.11.2017 |  | акт проверки № 01-05 от 26.01.2018 |  | Предписание № 05-05 от 26.01.2018 на обеспечение завершения работ по капиатльному ремонту МКД № 34 ул. Гагарина г. Галич | На представление дан ответ. Замечания устранены.
219 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 19.01.2018-08.02.2018 | Приказ № 95 от 18.01.2018 | внеплановая документарная проверка | первичная | обращение ТСН | Не предоставление информации, связанной с формированием вонда капитального ремонта при изменении способа формирования фонда кап. Ремонта | акт проверки № 04-24 от 08.02.2018 |  | Предоставить ТСН "Самоцветы" информацию и документацию по МКД г. Кострома ул. Никитская д.35 | На представление дан ответ. Замечания устранены.
220 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 01.02.2018 | Приказ | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  | акт проверки № 06-22 от 01.02.2018 | Предписание № 04-22 от 01.02.2018 | Обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту МКД № 17 по ул. Певомайской п. Красное-на-Волге Костромской области | Замечания устранены. Предписание исполнено
221 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 08.02.2018 | Приказ | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  | акт проверки № 07-22 от 08.02.2018 | Предписание № 05-22 от 08.02.2018 | Обеспечить завершение работ по капитальному ремонту МКД № 26 ул. Зеленая п. Никольское Костромского района | На представление дан ответ.
222 | Прокуратура города Волгореченска | февраль 2018 |  | проверка | первичная |  | нарушение сроков выполнения работ | Представление № 16-2018 от 09.02.2018 |  | Обеспечить выполнение работ по замене лифтового оборудования в 10 МКД г.Волгореченска | На представление дан ответ. Замечания устранены.
223 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | март 2018 | Приказ № 17 от 05.03.2018 | внеплановая документарная проверка | контроль исполнения предписания | предписание № 05-05 от 26.01.2018 |  | Акт проверки № 17-05 от 26.03.2018 |  | Предписание исполнено
224 | Прокуратура города Костромы | март 2018 | поручение Прокуратуры Костромской области | проверка | первичная |  | приостановка рассмотрения протокола общего собрания собственников в связи с направлением материалов в правоохранительные органы | представление № 7-108пр/1018 от 26.03.2018 |  | отсутствие у регионального оператора полномочий по проведению правовой экспертизы протоколов общего собрания | на представление дан ответ
225 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 26.03.2018-29.03.2018 | Приказ № 582 от 22.03.2018 | внеплановая документарная проверка | контроль исполнения предписания | предписание № 11-39 от 01.11.2017 |  | акт проверки № 03-39 от 29.03.2018 |  | Предписание исполнено
226 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 26.03.2018-29.03.2018 | Приказ № 583 от 22.03.2018 | внеплановая документарная проверка | контроль исполнения предписания | предписание № 10-39 от 12.09.2017 |  | акт проверки № 02-39 от 29.03.2018 |  | Предписание исполнено
227 | Управление Федерального казначейства по Костромской области | 14.05.2018-25.06.2018 | Приказ Управления Федерального казначейства по Костромской области №201 от 08.05.2018 года. | плановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт выездной плановой проверки от 25.06.2018 | Возражение на представление | Оплата услуг АО "ЕИРКЦ" по инкассовым поручениям со счета НКО "Фонд капитального ремонта"; переплата стоимости капитального ремонта выявленная по результатам контрольных замеров в сумме 25535 руб., не проведение аудита деятельности за 2017 год; не обеспечено выполнение краткосрочного плана на 2017 год | Замечания устранены, денежные средства восстановлены, корректировка стоимости работ по капитальному ремонту произведена
228 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 13.06.2018-29.06.2018 | Приказ ГЖИ № 1329 от 08.06.2018 г. | плановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 26-39 от 29.06.2018 |  | Нарушение сроков перечисления средств фонда капитального ремонта при смене способа формирования фонда капитального ремонта | Замечания устранены
229 | Прокуратура города Костромы | июль 2018 | обращение собственника кв.5 д.5 г. Кострома ул. Симановского | проверка |  |  |  | Представление № 7-281 пр-2018 от 20.07.2018 |  | Не направление ответа заявителю в установленный срок | На представление дан ответ. Замечания устранены.
230 | Прокуратура Кологривского района | август 2018 | обращение собственников МКД № 37 по ул. Северной г. Кологрива | проверка | первичная |  |  | представление № 12-2018/918 от 20.08.2018 |  | Проведение работ о капитальному ремонту крыши, проведение претензионной работы | На представление дан ответ. Замечания устранены.
231 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 30.07.2018-17.09.2018 | Приказ № 1731 от 27.07.2018 | плановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки от 17.09.2018 |  | Замечаний не выявлено
232 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 21.08.2018-22.08.2018 | приказ № 1891 от 20.08.2018 | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | акт проверки № 26-22 от 22.08.2018, предписание № 10-22 от 22.08.2018 |  | Обеспечить завершение работ по капитальному ремнту инженерных сетей МКД № 9 по ул. Чайковского г. Костромы | На представление дан ответ. Замечания устранены.
233 | Прокуратура города Костромы | 31.07.2018-17.08.2018 | Поручение прокуратуры Костромской области от 24.07.2018 № 7-358-2018 | внеплановая проверка | первичная |  |  | Представление № 7-405 пр-2018 от 23.08.2018 |  | Неисполнение претензионной работы по отношению к подрядным организациям в связи с несвоевременным выполнением работ по капитальному ремонту, а также собственникам в связи с не уплатой взносов. Нарушение сроков перечисления фонда капитального ремонта при смене способа формирования | На представление дан ответ. Замечания устранены.
234 | Нерехтская межрайонная прокуратура | июль- август 2018 |  | проверка | первичная | задание прокуратуры Костромской области № 7-12-2018 от 17.07.2018 | нарушение подрядными организациями сроков выполнения работ по капитальному ремнту | Представление № 14-2018 от 16.08.2018 |  | Принять меры к ООО "АКСУ-Строй" и ООО "КапСтрой" за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных договорами строительного подряда, понудить к исполнению условий договоров | На представление дан ответ. Замечания устранены.
235 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 01.09.2018-04.09.2018 | Приказ № 1938 от 28.08.2018 | плановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 16-26 от 04.09.2018 |  | Осуществить начисление взносов на капитальный ремонт собственнику помещения № 84 д.11 по ул. Ново-полянская г. Костромы | На представление дан ответ. Замечания устранены.
236 | Прокуратура Островского района | октябрь 2018 г |  | документарная проверка | первичная | обращение собственников | нарушение ООО "Капстрой" условия договора на капитальный ремонт | Представление № 284Ж-2018 от 26.10.2018 |  | Устранить претензии к качеству выполненных работ по капитальному ремонту МКД по адресу Остроский район п. Александровское ул. Н.Гурова д.3 | На представление дан ответ. Замечания устранены.
237 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 02.10.2018-04.10.2018 | Приказ № 2127 от 25.09.2018 | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 01-20 от 17.01.2018 | нарушение сроков выполнения работ | акт проверки № 22-20 от 04.10.2018, предписание № 05-20 от 04.10.2022 |  | Обеспечить завершение работ по капитальному ремнту сетей дома № 4 по пр. Текстильщиков г. Кострома | на представление дан ответ.
238 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 22.10.2018-26.10.2018 | Приказ № 2216 от 08.10.2018 | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 05-22 от 08.02.2018 | нарушение сроков выполнения работ | Акт проверки от 26.10.2018 |  | Предписание исполнено
239 | Прокуратура города Костромы | 31.10.2018-27.11.2018 | Решение о проведении проверки № 491 от 30.10.2018 | проверка | первичная | поручение прокуратуры Костромской области от 01.10.2018 № 86-12-2018 |  | акт проверки |  | Оценка соблюдения законодательства о проитиводействии коррупции в части соблюдения требований ч. 4 ст.12 ФЗ от 25.12.2008 № 573-ФЗ "О противодействии коррупции" при устройстве на работу Шитовой Н.И. Нарушений не выявлено.
240 | Буйская межрайонная прокуратура | октябрь 2018 г |  |  | первичная | задание прокуратуры Костромской области | нарушение ООО "ПотенциалСтрой" сроков разработки проектной документации | представлние № 12-2018/1345 от 10.10.2018 |  | своевременно проводить претензионную работу | на представление дан ответ
241 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 14.11.2018-21.11.2018 | приказ | внеплановая документарная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 24-24 от 21.11.2018 |  | Нарушений сроков перечисления средств, находящихся на специальном счете, на счете регионального оператора, определенного ст. 173 ЖК РФ не установлено | Замечания устранены
242 | Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области | 2018-11-01 | Задание Врио начальника инспекции | контрольные мероприятия | первичная |  |  | Предписание № 344-18/01-КС от 19.11.2018 |  | Организавать работы по устранению дефектов по фасаду здания, вызванных оледенением | на представление дан ответ
243 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 2018-11-21 | Приказ | внеплановая документарная проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 9-26 от 04.09.2018 | Организация начисления взносов собственнику помещения № 84 по адресу г. Кострома ул. Ново-полянская д.11 за период с октября 2014 года | Акт проверки № 20-26 от 21.11.2018 |  | Предписание исполнено
244 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 10.01.219-11.01.2019 | Приказ № 3021 от 27.12.2018 | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 01-22 от 11.01.2019 |  | Замечаний не выявлено.Меры направленные на обеспечение завершения работ по капитальному ремонту МКД по г. Кострома Островского д.16 приняты своевременно.
245 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 12.02.2019-18.02.2019 | Приказ № 304 от 07.02.2019 | внеплановая выездная проверка | контроль исполнения предписания | Предписания № 05-20 от 04.10.2018 |  | Акт проверки № 03-20 от 18.02.2019 | Предписание № 02-20 от 18.02.2019 | Предписание не исполнено | на представление дан ответ.
246 | Управление Федерального казначейства по Костромской области | 30.05.2019-03.07.2019 | Приказ Управления Федерального казначейства по Костромской области № 196 от 29.05.2019 | выездная проверка | первичная |  |  | Представление № 41-12-46/42-4601 от 13.08.2019 |  | Искажение бухгалтерской отчетности за 2018 год, отсутсвие аудиторского заключения | Замечания устранены.
247 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 26.07.2019-31.07.2019 | Приказ № 1784 от 19.07.2019 | внеплановая выездная проверка | контроль выполнения предписания | Предписание № 02-20 от 18.02.2019 |  | акт проверки от 31.07.2019 |  | Предписание исполнено
248 | Управление Федеральной службы по надзору в сфеое связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области | ноябрь-декабрь 2019, 20 рабочих дней | Приказ № 66-нд от 08.11.2019, приказ № 69-нд от 14.11.2019, приказ № 72-нд от 11.12.2019 | выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки А-44/05/66-нд/64 от 12.12.2019 | Предписание № П-44/05/66-нд/-/1/10 от 12.12.2019 | В уведомлении уполномоченного органа по защите прав субъектов указаны не все цели обработки персональных данных, , категории персональных данных, правовые основания | Замечания устранены.
249 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 26.11.2019-03.12.2019 | Приказ № 2957 от 21.11.2019 | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 55-22 от 03.12.2019 | Предписание № 20-22 от 03.12.2019 | Обеспечить устранение нарушений после проведения кап ремонта МКД № 7 по Строительному проезду г. Костромы | На представление дан ответ. Замечания устранены.
250 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 11.12.2019-25.12.2019 | Приказ № 3182 от 10.12.2019 | плановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 45-24 от 25.12.2019 |  | Не в полном объеме исполнены обязанности по контролю сроков оказания выполнения работ. Усилить работу по взысканию дебиторской задолженности | На представление дан ответ. Замечания устранены.
251 | Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | 25.12.2019-31.01.2020 | Приказ директора департамента № 781 от 24.12.2019 | выездная внеплановая проверка | первичная |  |  | Акт проверки от 31.01.2020 | возражения на акт внеплановой выездной проверки | Существенных замечаний не выявлено
252 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 03.02.2020-06.02.2020 | Приказ № 48 от 24.01.2020 | выездная внеплановая проверка | контроль исполнения предписания | Предписание № 01-16 от 02.10.2018 |  | Акт проверки № 03-22 от 06.02.2020 |  | Предписание исполнено. Замечаний не выявлено.
253 | Прокуратура города Волгореченска | сентябрь 2020 |  | проверка | первичная |  |  | Представление № 16-2020 от 28.09.2020 |  | Обеспечить выполнение работ по замене лифтового оборудования в МКД № 55 ул. Ленинского Комсомола г.Волгореченска | На представление дан ответ. Замечания устранены.
254 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 02.04.2021-23.04.2021 | Приказ № 458 от 01.04.2021 | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 7-14 от 23.04.2021 | Предписание № 1-14 от 23.04.2021 | Не своевременное размещение информации в ГИС ЖКХ | Информация занесена
255 | Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | 17.05.2021- 04.06.2021 | Приказ № 78 от 13.05.2021 | выздная плановая проверка | первичная |  |  | Акт проверки от 05.07.2021 | возражения на акт внеплановой выездной проверки | Существенных замечаний не выявлено
256 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 21.06.2021-23.06.2021 | Приказ № 905 от 17.06.2021 | внеплановая документарная проверка | контроль выполнения предписания | Предписание № 1-14 от 23.04.2021 | Не своевременное размещение информации в ГИС ЖКХ | Акт проверки № 26-22 от 23.06.2021 |  | Информация размещена в ГИС ЖКХ. Предписание исполнено
257 | ГУ- Костроское региональное отделение Фонда социального страхования РФ | 08.07.2021-29.07.2021 | Решение и.о. заместителя управляющего № 44002180001811 от 08.07.2021 | выездная проверка | первичная |  |  | Акт выездной проверки № 44002180001814 от 30.07.2021 |  | Нарушений не установлено.
258 | Констрольно-счетная палата Костромской области | 01.09.2021-08.10.2021 | Распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Костромской области № 01-22-13 от 27.08.2021, № 01-22-14 от 24.09.2021 | документарная проверка | первичная |  |  | Акт проверки от 18.10.2021 | Возражения на акт проверки | Проверку достверности сметной стоимости модернизации лифтового оборудования осуществлять за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, обеспечить проведение строительного контроля при модернизации лифтового оборудования | Замечания устранены
259 | Управление Федерального казначейства по Костромской области | 20.09.2021- 12.11.2021 | Приказ № 247 от 16.09.2021 | плановая выездня проверка | первичная |  |  | Акт проверки от 12.11.2021 | Предписание | Не признание ремонта отмостки в составе работ по капитальному ремонту | Предписание оспорено в Арбитражном суде и отменено.
260 | Прокуратура Костромской области | 31.03.2022-15.04.2022 | Решение о проведении проверки № 7/55 от 31.03.2022 | выездная проверка | первичная |  |  | Представление № 7-9-2022 от 29.04.2022 | Ответ на предписание | Усилить работу по взысканию дебиторской задолженности, систематизировать информацию о проверках на сайте, отправлять ответы заявителям по электронной почте в случае получения завления на электронную почту | Замечания устранены
261 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 30.05.2022-14.06.2022 | Приказ № 743 от 25.05.2022 | плановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт проверки № 5-24 от 14.06.2022 |  | Замечаний не выявлено
262 | Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | 01.06.2022-22.06.2022 | Приказ № 101 от 31.05.2022 | плановая камеральная проверка | первичная |  |  |  |  | Существенных замечаний не выявлено
263 | Управление Федерального казначейства по Костромской области | 23.06.2022-03.09.2022 | Приказ № 169 от 21.06.2022 | плановая выездная проверка | первичная |  |  | Акт выездной проверки от 26.09.2022 года, предсталение № 41-12-46/18-5187 от 09.11.2022 | Возражения на акт выездной проверки, ответ на предсталение № 41-12-46/18-5187 от 09.11.2022. Региональный оператор оспаривает представление в Арбитражном суде | Замечания по срокам размещения информации в ЕИС, оплата фактически не выполненных работ, несоответсвие краткосрочного плана региональной программе капитального ремонта МКД | Возражения на акт выездной проверки, суммы оплаты за фактически не выполненные работы взысканы с подрядных организаций, замечания по размещению информации в ЕИС учтены в дальнейшей работе
264 | Прокуратура города Костромы | 25.08.2022-26.08.2022 |  | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | Представление № 7-4-2022 от 06.09.2022 | Ответ о рассмотрении представления | Принять меры, направленные на скорейшее завершение капитального ремонта, исключить замечания при рассмотрении обращений граждан | Приняты исчерпывающие меры в отношении подрядной организации.
265 | Прокуратура Костромской области | 29.08.2022-27.09.2022 | Решение и.о. прокурора области Суслова С.Л. № 86-18 от 26.08.2022 | плановая проверка отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции | первичная |  |  | Акт проверки, в ходе которой не выявлено нарушений закона |  | Нарушений не выявлено
266 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 2022-10-11 | [5 empty] | акт № 19-22/МБ от 11.10.2022 |  | Принять меры для завершения капитального ремонта крыши МКД г. Волгореченск ул. парковая д.3 | Приняты исчерпывающие меры к подрядной организации
267 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 19.10.22 -09.11.2022 | Приказ № 1321 от 18.10.2022 | внеплановая документарная проверка | первичная | электронные обращения граждан по качеству работ по капитальному ремонту МКД г. Волгореченск ул. Парковая д.3 |  | Акт № 06-22 от 09.11.2022, Предписание № 01-22 от 09.11.2022 |  | Принять меры для завершения капитального ремонта крыши МКД г. Волгореченск ул. парковая д.3 | Приняты исчерпывающеие меры, дан ответ на представление
268 | Прокуратура города Костромы | 2022-10-28 | обращение собственника кв.7 ком 5 д.34 микрорайон Паново г. Костромы | внеплановая документарная | первичная |  |  | Представление № 7.4 от 28.10.2022 |  | Дать разъяснения заявителю по вопросу перерасчета | Все разъяснения были даны при первичном обращении заявителя в Фонд в полном объеме, нарушений не выявлено. Дан ответ на предсталение
269 | Прокуратура города Костромы | 2022-11-09 | обращение собственников МКД г. Кострома бульвар Петрковского д.3 | внеплановая документарная | первичная |  |  | Представление № 7.4.2022 от 09.11.2022 |  | Принять меры для завершения капитального ремонта | Приняты исчерпывающие меры, предоставлен ответ на предписание
270 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 2022-11-10 | Задание ГЖИ Костромской области № 693 от 09.11.2022 | надзорное мероприятие | первичная |  |  | АКТ № 78-08 от 10.11.2022, предостережение № 13-08 от 10.11.2022 |  | Не своевременное размещение информации в ГИС ЖКХ | Предоставлен ответ на предостережение, приняты меры для недопущения нарушений
271 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 2022-11-11 | Задание ГЖИ Костромской области № 695 от 10.11.2022 | надзорное мероприятие | первичная | Электронное обращение гражданина в ГЖИ Костромской области по МКД г. Кострома ул. Симановского д.79/23 |  | АКТ № 20-22/МБ от 10.11.2022 |  | Нарушений не выявлено
272 | Управление Федерального казначейства по Костромской области | 14.11.2022-07.12.2022 | Приказ № 292 от 10.11.2022 | внеплановая выездная проверка | первичная |  |  | акт выездной проверки от 07.12.2022 | Возражения Регионального оператора на акт проверки | По результатам рассмотрения возражений представление не выносилось
273 | Прокуратура города Костромы | 18.11.2022-15.12.2022 | поручение прокуратуры Костромской области от 03.11.2022 | внеплановая выездная проверка | первичная | Решение о проведении проверки № 810 от 17.11.2022 |  |  |  | Нарушений не выявлено
274 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 2022-12-26 | Задание ГЖИ Костромской области № 798 от 26.12.2022 | надзорное мероприятие | первичная | Обращение гражданина от 23.12.2022 по МКД г. Кострома ул. 2-я Глазковская д.7 |  | акт № 23-22/МБ от 26.12.2022 |  | Замечание по порядку выполнения работ подрядной организацией | Даны пояснения, приняты исчерпывающие меры к подрядной организации
275 | Прокуратура Костромской области | 11.04.2023-8.06.2023 | Решение № 7/32 от 11.04.2023 года первого заместителя прокуратуры Костромской области Суслова С.Л. О проведении проверки; Решение № 7/32 от 10.05.2023 заместителя прокурора Костромской области Матанцева П.В. О продлении сроков проверки | Проверка | первичная |  |  |  |  | Замечания отсутствуют
276 | Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | 17.07.2023 - 04.08.2023 | Приказ № 155 от 15.12.2022 | Плановая проверка | Первичная |  |  | Акт б/н от 07.08.2023 |  | Замечания по оформлению первичных документов | Замечания приняты к сведению
277 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 10.10.2023-23.10.2023 | Приказ №1805/2023 от 09.10.2023 | Внеплановая проверка | Первичная | Обращение гражданина от 29.09.2023 (г. Галич ул. Гагарина д.30) | Качество выполнения капитального ремонта фасада МКД Г. Галич ул. Гагарина д.30 | Предписание |  | Устранение выявленных дефектов | Дефекты устранены. Предоставлен ответ
278 | Департамент финансового контроля Костромской области | 01.11.2023-16.11.2023 | Приказ № 135 от 30.10.2023 | Внеплановая выездная проверка | Первичная |  |  | Акт № 05-05/96 от 16.11.2023 |  | Замечания отсутсвуют
279 | Прокуратура г. Костромы | 12.12.2023-29.12.2023 | Решение о проведении проверки № 408 от 11.12.2023 | Внеплановая выездная проверка | Первичная | Поручение прокуратуры Костромской области от 06.12.2023 № 7-12-2023/7387-23-20340001 |  |  |  | Замечания отсутствуют
280 | Управление Министерства юстиции РФ по Костромской области | 04.06.2024-02.07.2024 | Распоряжение Управления Министерства юстиции РФ по Костромской области от 17.04.2024г. № 109-р | Плановая | Первичная | План проверок |  | Акт проверки от 02.07.2024 № 9 |  | Замечания отсутствуют
281 | Управление Федерального казначейства по Костромской области | 09.09.2024-30.09.2024 | Приказ № 184 от 26.08.2024 | Плановая выездная проверка | первичная | План проверок |  | Акт выездной проверки от 30.09.2024 года | Возражения Регионального оператора на акт проверки от 17.10.2024 № 2316 |  | Даны пояснения, приняты исчерпывающие меры
282 | Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | 23.07.2024 - 05.08.2024 | Приказ № 108 от 12.08.2024 | Плановая проверка | Первичная | План проверок | - | Акт б/н от 05.08.2024 |  |  | Замечания отсутствуют
283 | СРО Союз строителей Верхней Волги | 06.08.2024-07.08.2024 |  | Распоряжение № 101 от 17.07.2024 | Первичная | План проверок | - | Акт №101 от 07.08.2024 | Предписание №101 от 07.08.2024 | Предостаавление документов, сведений | Документы представлены
284 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | 05.05.2025-03.06.2025 | Приказ №573 от 05.05.2025 | Плановая выездная проверка | первичная | План проверок | - | Акт плановой проверки от 03.06.2025 года | - | Нарушения отсутствуют | -
285 | Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | 04.08.2025 - 15.08.2025 | Приказ № 155 от 15.12.2022 | Плановая проверка | Первичная | План проверок | - | Акт б/н от 15.08.2025 | №1948 от 05.09.2025 | Рекомендации | Приняты меры для недопущения нарушений
286 | Социальный фонд России Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Костромской области | 12.08.2025- 29.08.2025 |  | Плановая проверка | Первичная | План проверок | - | Акт 440025880000954 от 29.08.2025 | - | часть 8 ст.13 ФЗ 255-ФЗ | Приняты меры для недопущения нарушений
287 | Военный комисариат Костромской области | 2026-01-26 |  | Плановая выездная проверка | Первичная | План проверок | - | Заключение | Отчет (исх.188 от 05.02.2026) | Уточнить регистрацию сотрудника | Предоставлен отчет
Note on B105: Автор:
Note on B106: Автор:
Note on B107: Автор:
Note on B108: Автор:
Note on B109: Автор:
Note on B110: Автор:
Note on B111: Автор:
Note on B112: Автор:
Note on B113: Автор:
Note on B114: Автор:
Note on B115: Автор: